## Cron_Titulacion Ver-2
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN DE LAS CARRERAS REGULARIZADAS (RÉGIMEN 2009) PERIODO ACADÉMICO 2023-1 ¦ PT-100423
ETAPA | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | DÍAS | TIPO DE DÍAS
INSCRIPCIÓN, VALIDACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULA | Inscripción en linea | Estudiantes | 2023-05-01 | 2023-05-26 | 25 | NATURALES
| - Ingreso de record académico. - Validar malla y determinar si el estudiante a perdido el derecho a la gratuidad de la Educación Superior Pública. - Validar cumplimiento de prácticas pre profesionales. - Validar cumplimiento de lengua extranjera. | UMMOG todas las carreras | 2023-05-29 | 2023-06-01 | 4 | HÁBILES
| Legalización de matrícula |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 1 | HÁBILES
EXAMEN COMPLEXIVO | Inducción a los estudiantes acerca de la modalidad de Examen Complexivo | Coordinación de Carrera | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 5 | HÁBILES
| Preparación | Estudiantes | 2023-05-02 | 2023-06-16 | 48 | NATURALES
| Revisar e ingresar reactivos practicos para la seleccion por parte de los estudiantes | Coordinador de Carrera | 2023-06-02 | 2023-06-13 | 11 | HÁBILES
| Presentarse al examen complexivo - parte teórica | Estudiantes | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 10 | HÁBILES
| Escoger reactivos prácticos - parte práctica - dimensión escrita en la plataforma de titulación. | Estudiantes | 2023-07-01 | 2023-07-03 | 3 | NATURALES
| Designación de Tutores y Comités Evaluadores | Coordinador de Carrera | 2023-07-04 | 2023-07-07 | 4 | HÁBILES
| Envío de oficio a la Comisión Académica adjuntando el reporte de la opción de titulación, tutores y comités evaluadores | UMMOG | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2 | HÁBILES
| Aprobación de la opción de titulación, tutores y comités evaluadores | - Comisión Académica | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1 | HÁBILES
|  | - Consejo Directivo | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1 | HÁBILES
| (Estudiantes) -Desarrollar tema de investigación asistido por el tutor. -Ingreso de título de investigación, resumen, abstract y palabras claves en la plataforma de titulación. -Elaboración del informe del trabajo escrito en el documento google drive compartido. (Tutor) -Ingreso de tutorías a la plataforma de titulación (12 horas). -Evidenciar avances del trabajo escrito en el documento google drive del estudiante. -Aprobación de las tutorías y trabajo escrito del estudiante. |  | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 21 | HÁBILES
| (Especialista 1) -Análisis mediante TURNITIN e ingreso de porcentaje de coincidencia. (Especialista 2) -Revisión e ingreso de número de citas bibliográficas de papers. (Especialista 3) -Revisión y validación del documento. |  | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2 | HÁBILES
| Revisar trabajo de titulación - dimensión escrita en el documento compartido de google drive del estudiante del documento y registro de calificación. | Comite Evaluador | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2 | HÁBILES
| Registro de fechas de sustentacion en plataforma de titulacion | UMMOG | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 1 | HÁBILES
| (Comité Evaluador, Estudiantes y UMMOG) - Sustentar trabajo de titulación (Comité Evaluador) - Registro de calificación. |  | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 5 | HÁBILES
| Registro de la sesión de Derecho firmada en la plataforma de titulación | Estudiantes | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2 | NATURALES
TRABAJO DE TITULACIÓN | Convocatoria e inducción al proceso de titulación a estudiantes matriculados. | Coordinador de Carrera | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 1 | HÁBILES
| Ingreso de temas de investigación y estudiantes tutorizados en la plataforma de titulación | Tutores | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2 | HÁBILES
| Designación de tutores y comités evaluadores | Coordinador de Carrera | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2 | HÁBILES
| Envío de oficio a la Comisión Académica adjuntando el reporte de la opción de titulación, tutores y comités evaluadores | UMMOG | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 1 | HÁBILES
| Aprobar designación de la opción de titulación, tutores y comités evaluadores | - Comisión Académica | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2
|  | - Consejo Directivo | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2 | HÁBILES
| (Estudiantes) -Desarrollar tema de investigación asistido por el tutor. -Ingreso de título de investigación, resumen, abstract y palabras claves en la plataforma de titulación. -Elaboración del informe del trabajo escrito en el documento google drive compartido. (Tutor) -Ingreso de tutorías a la plataforma de titulación (48 horas). -Evidenciar avances del trabajo escrito en el documento google drive del estudiante. -Aprobación de las tutorías y trabajo escrito del estudiante. |  | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 58 | HÁBILES
| (Especialista 1) -Análisis mediante TURNITIN e ingreso de porcentaje de coincidencia. (Especialista 2) -Revisión e ingreso de número de citas bibliográficas de papers. (Especialista 3) -Revisión y validación del documento. |  | 2023-08-18 | 2023-08-23 | 4 | HÁBILES
| Revisar trabajo de titulación - dimensión escrita en el documento compartido de google drive del estudiante del documento y registro de calificación. | Comite Evaluador | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 3 | HÁBILES
| Registro de fechas de sustentacion en plataforma de titulacion | UMMOG | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 1
| (Comité Evaluador, Estudiantes y UMMOG) - Sustentar trabajo de titulación (Comité Evaluador) - Registro de calificación. |  | 2023-08-30 | 2023-09-05 | 5 | HÁBILES
| Registro de la sesión de Derecho firmada en la plataforma de titulación | Estudiantes | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | NATURALES
DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN | Validación de la estructura del documento con fines de titulación | UMMOG | 2023-09-07 | 2023-09-13 | 5 | HÁBILES
| Registro de datos y documento final al repositorio digital institucional | Responsables de Biblioteca General y Bibliotecas de las Facultades | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 4 | HÁBILES
| - Registro de información al SIUTMACH de estudiantes que aprobaron la sustentación - Registro de la url de trabajos de titulación que se encuentran en el repositorio digital institucional al SIUTMACH | Formación Profesional | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 3 | HÁBILES
| - Depuración de datos de los estudiantes en el SIUTMACH - Revisión de procesos de reconocimiento u homologación de estudios existentes | UMMOG | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 5 | HÁBILES
PAGO DE VALORES POR PERDIDA DE GRATUIDAD DEFINITIVA | Validación de no adeudar | Dependencias | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 7 | HÁBILES
| - Pago del valor correspondiente a los derechos de no adeudar por cada dependencia y laboratorio relacionados con la carrera - Pago del valor correspondiente al derecho a la emisión del titulo - Envío de los comprobantes de las transacciones al correo departamental de la Unidad de Tesorería Nota: Se deben realizar el pago a la cuenta de recaudaciones Nro. 1010540883 código 130127 (cuenta de recaudación) de la Universidad Técnica de Machala Unidad de Tesorería: (fin.tesoreria@utmachala.edu.ec) | Estudiantes que han perdido la gratudidad | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 4 | NATURALES
| Verificación del pago y emisión del comprobante único de ingreso a caja por correo institucional a los estudiantes, con copia a la UMMOG. Nota: UMMOG - FCA: (uaca_ummog@utmachala.edu.ec) UMMOG - FCE: (uace_ummog@utmachala.edu.ec) UMMOG - FCQS: (uacqs_ummog@utmachala.edu.ec) UMMOG - FCS: (uacs_ummog@utmachala.edu.ec) UMMOG - FIC: (uaic_ummog@utmachala.edu.ec) | Unidad de Tesorería | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2 | HÁBILES
| Envio del comprante unico de ingreso a caja por derechos de no adeudar a las dependencias y laboratorios relacionados a la carrera | Estudiantes que han perdido la gratudidad | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2 | HÁBILES
| Emisión de los certificados de no adeudar por correo institucional a los estudiantes, con copia a la UMMOG. Nota: UMMOG - FCA: (uaca_ummog@utmachala.edu.ec) UMMOG - FCE: (uace_ummog@utmachala.edu.ec) UMMOG - FCQS: (uacqs_ummog@utmachala.edu.ec) UMMOG - FCS: (uacs_ummog@utmachala.edu.ec) UMMOG - FIC: (uaic_ummog@utmachala.edu.ec) En caso de que los certficados de no adeudar sean firmados manualmente, una vez que se retomen las actividades, las dependencias y laboratorios deben entregar estos documentos fisicamente a las UMMOG, para que forme parte del expediente académico. | Dependencias y laboratorios | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 4 | HÁBILES
| Envío de oficio al Decanato con el listado de estudiantes que se van a graduar | UMMOG | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 3 | HÁBILES
| Envío de oficio al Departamento de Tesorería con el listado de estudiantes que se van a graduar | Decanato | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2 | HÁBILES
GRADUACIÓN Y REGISTRO DE TÍTULOS | (Jefe de UMMOG) Firma de la aptitud legal (Decano, Secretario Abogado) Firma de las actas de graduación (Decano, Jefe de UMMOG y Secretario Abogado) Firma de las actas consolidadas |  | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2 | HÁBILES
| (Consejo Directivo) Graduación previa aprobación de la aptitud legal |  | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2 | HÁBILES
| (UMMOG) Envío de documentación para refrendación de títulos a Secretaria General |  | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | HÁBILES
| Registro e impresión de títulos | Secretaría General - Registro de Títulos | 2023-10-10 | 2023-11-23 | 45 | NATURALES
VERSIÓN | FECHA | CAMBIO
UNO | 2022-12-29
DOS | 2023-04-05 | Se actualiza por motivos de actualizacion del Calendario Academico
FUENTE : CALENDARIO ACADÉMICO DE GRADO AÑO LECTIVO 2023-2024
Formulas:
FECHA FINAL = ([FECHA INICIAL]+[DÍAS])
FECHA FINAL = ([FECHA INICIAL]+[DÍAS])-1
FECHA INICIAL = [FECHA FINAL, row above]+3
FECHA INICIAL = [FECHA INICIAL, row above]+3

## Hoja 1 (hidden)
(Estudiante) -Desarrollo asistido por el tutor el examen complexivo ordinario - parte práctica - dimensión escrita. -Ingreso de título de investigación, resumen, abstract y palabras claves a la plataforma de titulación. -Elaboración del informe del trabajo de la dimensión escrita en el documento google drive compartido. (Tutor o Especialista 1) -Ingreso de tutorías a la plataforma de titulación(12 horas). -Evidenciar avances del trabajo de la modalidad escrita en el documento google drive del estudiante. -Aprobación de las tutorías y trabajo escrito del estudiante. -Análisis mediante TURNITIN e ingreso de porcentaje de coincidencia. (Especialista 2) -Revisión e ingreso de número de citas bibliográficas de papers. (Especialista 3) -Revisión y validación del documento. (Comité Evaluador) Revisar examen complexivo - parte práctica - dimensión escrita en el documento compartido google drive del estudiante del documento y registro de calificación en la plataforma de titulación. | 44740 | HÁBIL | 44792